## Anleitung
Anleitung (alle Blätter sind ohne Kennwort geschützt)
1 | Beginnen Sie mit einer neuen Arbeitsmappe (oder nutzen einfach diese weiter), in die Sie die Informationen zu den darzustellenden Aufgaben so eingeben, wie es in "Daten" zu sehen ist. Spalte A enthält die Aufgabenbeschreibung, Spalte B das Startdatum und Spalte C die Anzahl der Tage, die diese Aufgabe in Anspruch nehmen wird. In Spalte D wird das Ende der Aufgabe berechnet. Diese Information ist allerdings nur zu Ihrer Information gedacht. Die berechneten Werte in den Spalten E bis M sind nur für die Darstellung des heutigen Datums im Diagram notwendig.
2 | Erstellen Sie ein gestapeltes Balken-Diagramm mit den Daten aus dem Bereich A2:M13. Der Diagramm-Assistent wird die Datenreihen wahrscheinlich falsch bestimmen, so dass Sie die Zuweisung korrigieren müssen: Die Beschriftungen der Rubrikenachse (hier X-Achse) befinden sich im Bereich $A$2:$A$13 Die Datenreihen sind in der lezten Zeile angegeben.
3 | Entfernen Sie die Legende und passen Sie die Höhe des Diagramms so an, dass alleBeschriftungen sichtbar sind. Eventuell müssen Sie die Schriftgröße verkleinern.
4 | Rufen Sie den Format-Dialog für die Größen-Achse auf und setzen Sie das Minimum sowie Maximum auf das früheste und späteste Datum in Ihrem Zeitplan. Beachten Sie, dass Sie in diesen Feldern direkt die entsprechenden Datumsangaben eintippen können! Um die Daten in wöchentlichen Intervallen anzuzeigen, setzen Sie das Minimum auf einen Montag, das Maximum auf einen Sonntag und geben eine 7 als Hauptintervall ein.
5 | Markieren Sie nacheinander die Datenreihe, die den Daten in den Spalten H+I+J entspricht und wählen Sie das Menü Format-Markierte Datenreihen an. Hier setzen Sie die Optionen "Rahmen" und "Fläche" jeweils auf Keine. Damit machen Sie sozusagen die erste Datenreihe unsichtbar und der gewünschte Effekt tritt ein. Die Datenreihen der Spalten K+L+M müssen auf eine einheitliche Farbe gesetzt werden, damit die Markierung des aktuellen Tages im Diagramm eine einheitliche Farbe hat.
6 | Weisen Sie auf Wunsch weitere Formatierungen wie Giternetzlinien und Titel zu.
7 | Sie können Ihren Plan jederzeit ändern und das Diagramm wird sich automatisch aktualisieren. Allerdings müssen Sie beachten, dass Sie das Minimum und Maximum der Größenachse neu setzen müssen, sobald Sie Datumswerte außerhalb des aktuellen Bereiches verwenden. Weiterhin können Sie vor Zeile 14 beliebig zusätzliche Zeilen einfügen, um weitere Projektdaten einzugeben. Vergessen sie aber nicht, die Formeln in die neuen Zellen zu erweitern.
8 | Wundern Sie sich nicht, dass links des roten Strichs im Diagramm eine andere Farbe erscheint - dieser Aufgaben-Teil liegt in der Vergangenheit.

## Daten
Pelikan | Start | Dauer | Ende | HEUTE | Abgelaufene Tage | Rest- dauer | Start vor heute | Start nach heute | Zeit nach Ende | heute vor | heute nach | heute während
Organisatorisch
Pflichtenheft | 2023-10-26 | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 7 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Konzepterstellung | 2023-10-19 | 21 | 2023-11-08 | 2023-11-02 | 14 | 6 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Elektronik
Auswahl der Komponenten | 2023-10-26 | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 7 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Erstellung 1. Bestellliste | 2023-10-26 | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 7 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1. Bestellung | 2023-11-02 | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Schaltplan | 2023-11-02 | 14 | 2023-11-15 | 2023-11-02 | 0 | 13 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Auslegung der Komponenten | 2023-11-09 | 7 | 2023-11-15 | 2023-11-02 | 0 | 7 | 2023-11-02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
Review | 2023-11-16 | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-02 | 0 | 1 | 2023-11-02 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
Layout | 2023-11-16 | 14 | 2023-11-29 | 2023-11-02 | 0 | 14 | 2023-11-02 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
Review | 2023-11-30 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-02 | 0 | 1 | 2023-11-02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0
PCB Bestellung | 2023-11-30 | 5 | 2023-12-04 | 2023-11-02 | 0 | 5 | 2023-11-02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0
Mechanik
Kühlsystem Konzept | 2023-10-26 | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 7 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Kühlsystem Layout | 2023-11-02 | 14 | 2023-11-15 | 2023-11-02 | 0 | 13 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kühlsystem Fertigung | 2023-11-16 | 14 | 2023-11-29 | 2023-11-02 | 0 | 14 | 2023-11-02 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0
Gehäuse und Anschlusspos. | 2023-11-30 | 14 | 2023-12-13 | 2023-11-02 | 0 | 14 | 2023-11-02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0
Aufbau (Bodenplatte…) | 2023-12-14 | 7 | 2023-12-20 | 2023-11-02 | 0 | 7 | 2023-11-02 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0
Software
Zustandsautomat (Zustände, Fehler, Funktionen etc.) | 2023-10-26 | 7 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 7 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Programmierung des Display | 2023-11-02 | 14 | 2023-11-15 | 2023-11-02 | 0 | 13 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Steuerung des Lüfters | 2023-11-23 | 7 | 2023-11-29 | 2023-11-02 | 0 | 7 | 2023-11-02 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0
PWM Programmierung | 2023-11-30 | 28 | 2023-12-27 | 2023-11-02 | 0 | 28 | 2023-11-02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0
Allgemein
Gerät fertig | 2023-12-21 | 1 | 2023-12-21 | 2023-11-02 | 0 | 1 | 2023-11-02 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0
Test | 2023-12-21 | 5 | 2023-12-25 | 2023-11-02 | 0 | 5 | 2023-11-02 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2023-11-02 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 2023-11-02 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 2023-11-02 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Reihe 4 | Reihe 6 | Reihe1 | Reihe 3 | Reihe 7 | Reihe 2 | Reihe 8 | Reihe 5
Abschlussbericht
Kommentar
Formulas:
Ende = IF([Start],[Start]+[Dauer]-1,"")
Start vor heute = IF([HEUTE]<[Start],[HEUTE],[Start])
Note on A1: Hier den Diagramm-Titel eingeben